## Hoja1
|  |  | BASE DE DATOS DE PLANES DE ACCIÓN |  |  | CÓDIGO: M.SI.P28 VERSIÓN: 01
FECHA EMISIÓN: 07/04/2022
FECHA ULTIMO CAMBIO:
CODIGO | Fecha de creación | Tipo de Acción | Proceso responsable | Subproceso | Fuente de No conformidad | Fecha de cierre de tareas(tarea más lejana) | Estado | %Avance | Fecha de evaluación de eficacia
TH01 | 2022-01-26 | Correctiva | Talento Humano | SST | Revisoría Fiscal | 2022-03-15 | Abierto | 0% |  | 65.95%
TH02 | 2022-01-26 | Correctiva | Talento Humano | SST | Revisoría fiscal | 2022-03-15 | Cerrado | 100% | 2022-06-03
AF03 | 2022-01-26 | Correctiva | Gestión Administrativa y Financiera | GESTION DE CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE ENTES EXTERNOS | Revisoría fiscal | 2022-03-15 | Sin levantamiento | 0%
TH04 | 2022-01-26 | Correctiva | Talento humano | SST | Revisoría fiscal | 2022-02-18 | Cerrado | 100% | 2022-06-03
TH05 | 2022-01-26 | Correctiva | Talento humano | Formación y desarrollo | Revisoría fiscal | 2022-03-23 | Vencido | 25%
TH06 | 2022-01-26 | Correctiva | Talento humano | Nómina | Revisoría fiscal | 2022-03-07 | Cerrado | 100% | 2022-06-03
T007 | 2022-01-26 | Correctiva | Tecnología y Operaciones | Soporte y Mantenimiento | Revisoría fiscal | 2022-04-15 | Cerrado | 100% | 2022-06-03
T008 | 2022-01-04 | Mejora | Tecnología y Operaciones | TECNOLOGIA APLICADA A PROCESOS INTERNOS | Revisoría fiscal | 2022-03-01 | Vencido | 50%
TH09 | 2022-02-28 | Correctiva | Talento Humano | SST | Control Interno | 2022-03-30 | Cerrado | 100% | 2022-06-03
TH10 | 2022-02-28 | Correctiva | Talento Humano | SST | Control interno | 2022-03-30 | Cerrado | 100% | 2022-06-03
TH11 | 2022-02-28 | Correctiva | Talento Humano | SST | Control Interno | 2022-04-15 | Vencido | 25%
TH12 | 2022-02-28 | Correctiva | Talento Humano | SST | Control interno | 2022-04-30 | Vencido | 50%
TH13 | 2022-02-28 | Correctiva | Talento Humano | SST | Control Interno | 2022-03-15 | Vencido | 75%
TO14 | 2022-01-11 | Correctiva | Tecnología y Operaciones | SP5 SOLUCIONES DE TELECOMUNICACIONES | Secretaria de gobierno municipio de manizales | 2022-02-28 | Vencido | 80%
J15 | 2022-04-05 | Correctiva | Jurídica | SP1 CONTRATACION CLIENTES Y PROVEEDORES | Revisoria fiscal | 2022-12-31 | Vencido | 50.27%
MC16 | 2022-04-07 | Correctiva | Mejoramiento Continuo | SP3 APOYO ESTRATEGICO | Revisoria fiscal | 2022-04-20 | Cerrado | 100% | 2022-06-03
J17 | 2022-07-26 | mejora | Jurídica | SP1 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | Auditoria interna | 2022-08-30 | Abierto | 0%
TO18 | 2022-08-08 | Preventiva | Tecnología y Operaciones | SP3 DESARROLLO DE SOFTWARE Y ANALITICA | Identificacion de Riesgo | 2022-08-15 | Vencido | 20%
TO19 | 2022-08-08 | Preventiva | Tecnología y Operaciones | SP3 DESARROLLO DE SOFTWARE Y ANALITICA | Identificacion de Riesgo | 2022-08-15 | Cerrado | 100%
Formulas:
Fecha de creación = +[1]TH01!$C7
Fecha de creación = +[1]AF03!$C7
Fecha de evaluación de eficacia = +[Fecha de evaluación de eficacia, row above]